АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Победа

от 22.05.2013                                                                                          № 39

Об утверждении графика разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Побединского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановляю:

- Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжении Побединского сельского поселения.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Побединского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области pobedenskiy.ru.

- Главе Побединского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области предоставить в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Усть-Таркского района Новосибирской области копию данного постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Побединского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области                                    Г. А. Макеев

Приложение

к постановлению администрации

Побединского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

22.05.2013 г. № 39

График разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Побединского сельского поселения

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственные (примечание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 28.05.2013 |  |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 29.05.2013-31.05.2013 | в течение 3 дней после п. 1 |
| 3. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 31.05.2013-13.06.2013 |  |
| 4. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 31.05.2013-15.07.2013 |  |
| 5. | Размещение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 15.07.2013-25.07.2013 | в течение 15 дней |
| 6. | Обсуждение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | с момента размещения до – 31.08.2013 | не менее 30 дней |
| 7. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 01.09.2013-14.09.2013 | не более 15 дней |
| 8. | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | дата, определенная в п. 7 | 10.09.2013 |
| 9. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | до 14.10.2013 | не более 60 дней |
| 10. | Принятие постановление администрации Побединского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | в течение 7 дней после выполнения п. 9 |  |
| 11. | Размещение утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | в течение 7 дней после принятия решения об утверждении схем |  |