Согласовано:                                                                                                                                             Утверждаю:

Начальник отдела ГОЧС и МР                                                                                                    Глава Побединского сельсовета

администрации

Усть-Таркского района                                                                                                                          __________Г.А.Макеев

___________ А.Ю.Моржов 	       «___»___________2013г. «___»___________2013г.

ПЛАН

основных мероприятий Побединского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013год

с. Победа

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность территориальной подсистемы РСЧС по подготовке к паводку 2013года | февраль-март | Глава муниципального образования, КЧСПБ администрации. |  |
| 2. | Разработка постановления (распоряжения) главы Побединского сельсовета «О мерах по охране жизни людей на водных объектах муниципального образования в 2013году» (с перечнем водных объектов на территории муниципального образования и закреплением должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей) | январь- февраль | Глава муниципального образования, КЧСПБ администрации |  |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности образовательных и детских учреждений, задействованных в Новогодних праздниках: -Не допускать случаев организации массовых мероприятий на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности. Совместно с правоохранительными органами и отделом надзорной деятельности МЧС провести проверки | январь- декабрь | Глава муниципального образования, руководители объектов |  |
| 4. | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность территориальной подсистемы РСЧС по подготовке к пожароопасному периоду | февраль-март | Глава муниципального образования, КЧСПБ администрации, отдел ТБЧС и МР |  |
| 5. | Организация работы по защите населенных пунктов от перехода лесных и трансграничных пожаров: -провести инструктаж работников, а также участников мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров. -контролируемое сжигание пожнивных остатков на полях, разрешать и проводить до наступления Пожароопасного периода (до 20 апреля), с выполнением всех необходимых мер пожарной безопасности, согласно Планов проведения. -запрещать выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также без постоянного наблюдения. -При необходимости закрывать дороги и запрещать проезд транспорта через участки леса повышенной опасности и горимости; - создать нештатные аварийно-спасательные формирования для тушения лесных пожаров, -создать минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, складов и хранилищ и поддерживать их в течение всего пожароопасного периода. - определить и подготовить места (помещения) на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей. -определить порядок снабжения эвакуированного населения (в случае необходимости) продовольствием, медикаментами, предметами первой необходимости, создать условия для временного проживания. -обеспечить безопасную эксплуатацию пожароопасных объектов - организовать информирование населения о сложившейся обстановке. | март-июнь | Председатель КЧСПБ |  |
| 6. | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность территориальной подсистемы РСЧС Побединского сельсовета Усть-Таркского района по подготовке к периоду нашествия особо опасных с/х вредителей (по развитию ситуации) | апрель-июнь | Председатель КЧСПБ, служба защиты растений |  |
| 7. | Проведение заседания Комиссии ЧС и ПБ по вопросам состояния прикрытия населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, эффективности применения пожарной техники | Ежеквартально | Председатель КЧСПБ, глава муниципального образования |  |
| Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
| 8. | Уточнение Плана ГО сельсовета | до 25 января | Специалист |  |
| 9. | Командно-штабная (штабная) тренировка с комиссией по ЧСПБ по теме: «Рабочая КЧСПБ по предотвращению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров в весенний период» | до 20 марта | Председатель КЧСПБ |  |
| 10. | Командно-штабная (штабная)тренировка с комиссией по ЧСПБ по теме: «Ликвидация нарушения работы ТЭК и ЖКХ в результате отключения электроэнергии, организация теплоснабжения населения в условиях отсутствия электричества» | до 10 октября | Председатель КЧСПБ, службы с/с, РЭС |  |
| 11. | Тренировки по оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 13 марта, 6 июня, 26 сентября, 30 ноября | Администрация с /с |  |
| 12. | Тренировка по оповещению руководящего состава об угрозе возникновения ЧС | 3 апреля | Председатель КЧСПБ |  |
| 13. | Командно-штабное учение с муниципальным образованием Побединского сельсовета по теме «Перевод ГО сельсовета с мирного на военное время и проведение эвакоприемных мероприятий в условиях применения противником СЯН. Ликвидация последствий ЧС, связанных с длительным отключением электроснабжения» | 3-4 апреля | глава Побединского сельсовета, отдел ТБЧС и МР администрации района |  |
| 14. | Специальное учение с службой связи и оповещения по теме «Действие АСФ службы по восстановлению связи с населенными пунктами после обрыва линий связи» | 3 апреля | Глава Побединского с/с, Начальник службы оповещения и связи, отдел ТБЧС и МР |  |
| 15. | Практическое развертывание ПЭП Побединского сельсовета и отработкой задач по предназначению | 3 апреля | Председатель эвакоприемной комиссии, администрация Побединского с/с |  |
| 16. | Тренировки по управлению и контролю за переводом ГО с мирного на военное время | 22-26 октября | Начальник группы контроля администрации, отдел ТБЧС Начальник ГК ГО организаций, учреждений предприятий |  |
| 17. | Тренировки в развертывании пунктов выдачи СИЗ с практической выдачей противогазов на руки населению | январь апрель июль октябрь | Глава сельсовета, Начальник отдела ТБЧС и МР, главы администраций сельсоветов, начальники пунктов СИЗ |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |
| 18. | Участие в Учебно- методическом сборе по подведению итогов за 2013г. и постановке задач на 2014г. | 10 января | Глава сельсовета, специалист |  |
| 19. | Организация проведения занятий по ГОЧС с населением не занятым в сферах производства и обслуживания | на сходах граждан | Глава администрации сельсовета, специалисты администрации |  |
| 20. | Организация показа учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС: на летних площадках и в детских оздоровительных лагерях | май-сентябрь | Руководители общеобразовательных учебных заведений, отдел ТБЧС и МР |  |
| 21. | Организация показа видеороликов по вопросам ГОЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: - в учреждениях культуры | в СДК во время показов художественных фильмов | Глава с/с, специалист специально уполномоченный на решение задач по ГОЧС, организации и учреждения |  |
| 22. | Адресное доведение информации по вопросам ГОЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. | январь-ноябрь | Глава МО, специалисты администрации |  |
| 23. | Учебно-методические сборы Начальников пунктов выдачи СИЗ | 15 марта | Отдел ТБЧС и МР района |  |
|  | химиков- разведчиков | 11 октября |  |  |
| 24. | Проведение в общеобразовательных учебных заседаниях «Дня защиты детей» | март, 1 июня | Начальник управления образования, руководители учебных заведений, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС |  |
| 25. | Соревнования Школа безопасности, Юный спасатель: общешкольные, районные | 15 февраль апрель-май | Глава МО, начальник управления образования органов местного самоуправления, методические объединения, руководители учебных заведений |  |
| 26. | Проведение в образовательных учреждениях «Дня знаний» | 2 сентября | Начальник управления образования, начальник отдела ТБЧС и МР, руководители образовательных учреждений |  |
| 27. | Проведение в учебных учреждениях «Урока безопасности» по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасности | 1-30 сентября | Главы МО, начальник управления образования, руководители учебных заведений, отдел ТБЧС и МР |  |

Специалист Побединского сельсовета                              А.А. Злыднева